## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8035.56 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 8035.56 |  |  | 8035.56
2 | PAVIMENTAÇÃO | 60909.33 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 15227.33 | 15227.33 | 30454.67 | 60909.33
3 | DRENAGEM | 17585.31 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 8792.66 | 8792.65 |  | 17585.31
4 | LIMPEZA DA OBRA | 1347.22 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1347.22 | 1347.22
|  | 87877.42 | 32055.55 | 24019.98 | 31801.89 | 87877.42
|  |  | 32055.55 | 56075.53 | 87877.42
____________________________________ MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL CREA/MG: 1196723