## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5443.16 | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 5443.16 | [6 empty] | 5443.16
2 | DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | 15949.52 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 3189.9 | 3189.9 | 3189.9 | 3189.9 | 3189.92 |  |  | 15949.52
3 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | 13962.11 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 2792.42 | 2792.42 | 2792.42 | 2792.42 | 2792.43 |  |  | 13962.11
4 | DRENAGEM | 20366.01 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 4073.2 | 4073.2 | 4073.2 | 4073.2 | 4073.21 |  |  | 20366.01
5 | ESCADARIAS | 33778.38 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 6755.68 | 6755.68 | 6755.68 | 6755.68 | 6755.66 |  |  | 33778.38
6 | GUARDA-CORPO | 92799.14 |  |  |  |  | 50% |  | 50% | 100%
[7 empty] | 46399.57 |  | 46399.57 | 92799.14
7 | REVESTIMENTO DE PISO | 6008.59 | [6 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 6008.59 | 6008.59
8 | LIMPEZA DA OBRA | 905.27 | [6 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 905.27 | 905.27
|  | 189212.18 | 22254.36 | 16811.2 | 16811.2 | 16811.2 | 63210.79 | 0 | 53313.43 | 189212.18
|  |  | 22254.36 | 39065.56 | 55876.76 | 72687.96 | 135898.75 | 135898.75 | 189212.18
VALOR TOTAL: R$ 189.212,18 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
______________________________________
MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA
ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL
CREA/MG: 119747