## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA. |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01.
OBRA: DRENAGEM DE VIAS URBANAS. |  |  |  |  | DATA: 29/04/2024.
LOCAL: RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MENDES PINTO, LAURO BARBOSA DE CASTRO, ARY COUTINHO BRUM, EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES. | [5 empty] | LDI | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1386.5 | 1710.66 | 1710.66
1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 9 | 587.87 | 725.31 | 6527.79 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-50412 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 1458.23 | 39.67 | 48.94 | 71365.78
[6 empty] | 0 | 0
3 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2074.69 | 7.22 | 8.91 | 18485.49
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1458.23 | 6.07 | 7.49 | 10922.14
3.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1731.27 | 25.36 | 31.29 | 54171.44
[6 empty] | 0 | 0
4 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.1 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 402.4 | 115.41 | 142.39 | 57297.74
4.2 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 1003.12 | 266.23 | 328.47 | 329494.83
4.3 | COMP-002 | (COMPOSIÇÃO 002) POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00 M X 1,00, PROFUNDIDADE = 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO. | UN | 22 | 1608.31 | 1984.33 | 43655.26
4.4 | COMP-029 | (COMPOSIÇÃO 029) POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,70 X 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO | UN | 6 | 2188.52 | 2700.2 | 16201.2
4.5 | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 73 | 1172.99 | 1447.24 | 105648.52
4.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1533.44 | 42.57 | 52.52 | 80536.27
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 796017.12
227780/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA ESTADO DE MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA. | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01.
OBRA: DRENAGEM DE VIAS URBANAS. | [5 empty] | DATA: 29/04/2024.
LOCAL: RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA, RUA JOSÉ MENDES PINTO, RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO, RUA ARY COUTINHO BRUM, RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES. | [6 empty] | LDI | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |  |  |  |  | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UMA PLACA COM DIMENSÕES 3,00 M X 1,50 M | 1 |  |  |  | 1,00 UN
1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | COMPRIMENTO * LARGURA | 3,00*3,00 |  |  |  | 9,00 M2 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | ED-50412 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | COMPRIMENTO DA REDE ONDE POSSUI PAVIMENTAÇÃO NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (32,00+32,27+32,40+32,13+32,27+32,27+30,31+30,00+30,00+30,00+27,00+3,17)*1,20 = 412,58 |  |  |  | 1.458,23 M2
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE ONDE POSSUI PAVIMENTAÇÃO NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (9,13+10,20+10,22+8,49+3,06+7,33+3,03+6,76+3,07+6,12+3,06+5,39+3,08+4,62+3,22+3,90+5,23+5,41+3,72+2,97+3,27+3,58+5,69+7,61+9,57+2,53+2,36)*0,80 = 114,09
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (15,00+25,00+25,00)*1,20 = 78,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (6,02+5,21+8,67+4,80+3,11+3,29+4,00+3,78+9,24+7,97)*0,80 = 44,87
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (30,00+30,00+22,30+15,00)*1,20 = 116,76
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (4,14+4,15+6,54+6,61+3,93+3,93+5,52+5,41)*0,80 = 32,19
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (22,70+22,70)*1,20 = 54,48
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (6,81+6,90+6,80+8,12+6,88+5,32)*0,80 = 32,66
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (32,00+23,00)*1,20 = 66,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM, LINHA DUPLA) | (35,00+35,00+35,00+45,00+45,00+20,00)*1,90 = 408,50
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (8,19+6,14+5,61+4,67+4,55+4,52+5,85+5,83+5,29+6,57+3,76+4,57+3,79+4,96+6,36+4,84+5,30+7,22+7,38+7,31+4,03+5,89)*0,80 = 98,10
3 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 60CM) | (32,00+32,27+32,40+32,13+32,27+32,27+30,31+30,00+30,00+30,00+27,00+3,17)*1,20*1,50 = 618,87 |  |  |  | 2.074,69 M3
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 40CM) | (9,13+10,20+10,22+8,49+3,06+7,33+3,03+6,76+3,07+6,12+3,06+5,39+3,08+4,62+3,22+3,90+5,23+5,41+3,72+2,97+3,27+3,58+5,69+7,61+9,57+2,53+2,36)*0,80*1,15 = 131,21
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 60CM | (15,00+25,00+25,00)*1,20*1,50 = 117,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 40CM) | (6,02+5,21+8,67+4,80+3,11+3,29+4,00+3,78+9,24+7,97)*0,80*1,15 = 51,60
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 60CM) | (30,00+30,00+22,30+15,00)*1,20*1,50 = 175,14
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA(TUBOS DE 40CM) | (4,14+4,15+6,54+6,61+3,93+3,93+5,52+5,41)*0,80*1,15 = 37,01
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 60CM) | (22,70+22,70)*1,20*1,50 = 81,72
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA(TUBOS DE 40CM) | (6,81+6,90+6,80+8,12+6,88+5,32)*0,80*1,15 = 37,57
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 60CM) | (32,00+23,00)*1,20*1,50 = 99,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA(TUBOS DE 60CM, LINHA DUPLA) | (35,00+35,00+35,00+45,00+45,00+20,00)*1,90*1,50 = 612,75
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE MÉDIA (TUBOS DE 40CM) | (8,19+6,14+5,61+4,67+4,55+4,52+5,85+5,83+5,29+6,57+3,76+4,57+3,79+4,96+6,36+4,84+5,30+7,22+7,38+7,31+4,03+5,89)*0,80*1,15 = 112,82
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (32,00+32,27+32,40+32,13+32,27+32,27+30,31+30,00+30,00+30,00+27,00+3,17)*1,20 = 412,58 |  |  |  | 1.458,23 M2
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (9,13+10,20+10,22+8,49+3,06+7,33+3,03+6,76+3,07+6,12+3,06+5,39+3,08+4,62+3,22+3,90+5,23+5,41+3,72+2,97+3,27+3,58+5,69+7,61+9,57+2,53+2,36)*0,80 = 114,09
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (15,00+25,00+25,00)*1,20 = 78,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (6,02+5,21+8,67+4,80+3,11+3,29+4,00+3,78+9,24+7,97)*0,80 = 44,87
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (30,00+30,00+22,30+15,00)*1,20 = 116,76
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (4,14+4,15+6,54+6,61+3,93+3,93+5,52+5,41)*0,80 = 32,18
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (22,70+22,70)*1,20 = 54,48
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (6,81+6,90+6,80+8,12+6,88+5,32)*0,80 = 32,67
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM) | (32,00+23,00)*1,20 = 66,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 60CM, LINHA DUPLA) | (35,00+35,00+35,00+45,00+45,00+20,00)*1,90 = 408,50
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO * LARGURA DA VALA (TUBOS DE 40CM) | (8,19+6,14+5,61+4,67+4,55+4,52+5,85+5,83+5,29+6,57+3,76+4,57+3,79+4,96+6,36+4,84+5,30+7,22+7,38+7,31+4,03+5,89)*0,80 = 98,10
3.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 60CM, RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA) | 618,87-97,16 = 521,71 |  |  |  | 1.731,27 M3
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 40CM, RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA) | 131,21-17,91 = 113,30
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 60CM, RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO) | 117,00-18,36 = 98,64
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 40CM, RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO) | 51,60-7,04 = 44,56
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 60CM, RUA ARY COUTINHO BRUM) | 175,14-27,49 = 147,65
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 40CM, RUA ARY COUTINHO BRUM) | 37,01-5,05 = 31,96
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 60CM, RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA) | 81,72-12,83 = 68,89
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 40CM, RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA) | 37,57-5,13 = 32,44
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 60CM, RUA JOSÉ MENDES PINTO) | 99,00-15,54 = 83,46
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 60CM, LINHA DUPLA, RUA JOSÉ MENDES PINTO) | 612,75-121,51 = 491,24
|  |  | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS (DIÂMETRO 40CM, RUA JOSÉ MENDES PINTO) | 112,82-15,40 = 97,42
4 |  | DRENAGEM
4.1 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA (TUBOS DE 40CM) | 9,13+10,20+10,22+8,49+3,06+7,33+3,03+6,76+3,07+6,12+3,06+5,39+3,08+4,62+3,22+3,90+5,23+5,41+3,72+2,97+3,27+3,58+5,69+7,61+9,57+2,53+2,36 = 142,62 |  |  |  | 402,40 M
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO (TUBOS DE 40CM) | 6,02+5,21+8,67+4,80+3,11+3,29+4,00+3,78+9,24+7,97 = 56,09
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM (TUBOS DE 40CM) | 4,14+4,15+6,54+6,61+3,93+3,93+5,52+5,41 = 40,23
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA (TUBOS DE 40CM) | 6,81+6,90+6,80+8,12+6,88+5,32 = 40,83
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO (TUBOS DE 40CM) | 8,19+6,14+5,61+4,67+4,55+4,52+5,85+5,83+5,29+6,57+3,76+4,57+3,79+4,96+6,36+4,84+5,30+7,22+7,38+7,31+4,03+5,89 = 122,63
4.2 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA (TUBOS DE 60CM) | 32,00+32,27+32,40+32,13+32,27+32,27+30,31+30,00+30,00+30,00+27,00+3,17-(12*1,00) = 331,82 |  |  |  | 1.003,12 M
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO (TUBOS DE 60CM) | 15,00+25,00+25,00-(4*1,00) = 61,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM (TUBOS DE 60CM) | 30,00+30,00+22,30+15,00-(4*1,00+1*1,20) = 92,10
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA (TUBOS DE 60CM) | 22,70+22,70-(3*1,00) = 42,40
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO (TUBOS DE 60CM) | (32,00+23,00+(35,00+35,00+35,00+45,00+45,00+20,00)*2)-(2*1,00+6*1,20) = 475,80
4.3 | COMP-002 | (COMPOSIÇÃO 002) POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00 M X 1,00, PROFUNDIDADE = 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO. | QUANTIDADE | 22 |  |  |  | 22,00 UN
4.4 | COMPO-029 | (COMPOSIÇÃO 029) POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,70 X 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO | QUANTIDADE | 6 |  |  |  | 6,00 UN
4.5 | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | QUANTIDADE | 73 |  |  |  | 73,00 UN
4.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA * LARGURA DA RUA PERPENDICULAR | (32,00+32,00+32,27+32,27+32,40+32,40+32,13+32,13+32,27+32,27+32,27+32,27+30,31+30,31+30,00+30,00+30,00+30,00+30,00+30,00+27,00+27,00+3,17+3,17-8,44-15,16) = 664,04 |  |  |  | 1.533,44 M
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA LAURO BARBOSA DE CASTRO * 2 LADOS | (15,00+25,00+25,00)*2 = 130,00
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA ARY COUTINHO BRUM - LARGURA DA RUA PERPENDICULAR | (30,00+30,00+30,00+30,00+22,30+22,30-8,00) = 156,60
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA - LARGURA DA RUA PERPENDICULAR | (22,70+22,70+22,70+22,70-8,00) = 82,80
|  |  | COMPRIMENTO DA REDE NA RUA JOSÉ MENDES PINTO - LARGURA DAS RUAS PERPENDICULARES | (32,00+32,00+23,00+23,00+35,00+35,00+35,00+35,00+35,00+35,00+45,00+45,00+45,00+45,00+20,00+20,00) - (5,00*8,00) = 500,00
227780/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA. |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 796.017,12 | [8 empty] | DATA: 29/04/2024.
OBRA: DRENAGEM DE VIAS URBANAS. |  |  | LOCAL: RUA IZAAC RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MENDES PINTO, LAURO BARBOSA DE CASTRO, ARY COUTINHO BRUM, EX-DIRETORA MARIA LYGIA DA SILVA. | [8 empty] | PRAZO DA OBRA: 9 MESES.
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.035% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 8238.45 | MÊS 1: 8238.45
2 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 8.965% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 71365.78 | 10704.867 | 10704.867 | 10704.867 | 10704.867 | 14273.156 | 14273.156
3 |  | TERRAPLENAGEM | Físico % | 10.5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 5%
|  |  | Financeiro | 83579.07 | 8357.907 | 12536.8605 | 12536.8605 | 12536.8605 | 16715.814 | 16715.814 | 4178.9535
4 |  | DRENAGEM | Físico % | 79.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
|  |  | Financeiro | 632833.82 | 63283.382 | 63283.382 | 63283.382 | 63283.382 | 63283.382 | 63283.382 | 63283.382 | 94925.073 | 94925.073
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.38% | 10.87% | 10.87% | 10.87% | 11.84% | 11.84% | 8.475% | 11.93% | 11.93%
|  |  | Financeiro | 796017.12 | 90584.606 | 86525.1095 | 86525.1095 | 86525.1095 | 94272.352 | 94272.352 | 67462.3355 | 94925.073 | 94925.073
|  |  |  | 227780/D | MÊS 3: Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA ESTADO DE MINAS GERAIS