## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4362.66 | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 4362.66 | [7 empty] | 4362.66
2 | MOVIMENTAÇÃO DO SOLO | 1936.81 |  |  |  | 30% | 30% |  | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 581.04 | 581.04 |  | 387.36 | 387.37 | 1936.81
3 | DRENAGEM | 363160.82 | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 100%
|  |  | 72632.16 | 72632.16 | 72632.16 | 36316.08 | 36316.08 |  | 36316.08 | 36316.1 | 363160.82
4 | LIMPEZA DA OBRA | 1330.63 | [7 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 1330.63 | 1330.63
|  | 370790.92 | 76994.82 | 72632.16 | 72632.16 | 36897.12 | 36897.12 | 0 | 36703.44 | 38034.1 | 370790.92
|  |  | 76994.82 | 149626.98 | 222259.14 | 259156.26 | 296053.38 | 296053.38 | 332756.82 | 370790.92
VALOR TOTAL: R$ 370.790,92 (TREZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
______________________________________
MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA
ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL
CREA/MG: 119747